A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”

című kiemelt projekt  keretében megvalósuló

Tehetség - és Pályatanácsadás

Cselekvési és Ütem terv

| Tevékenység | Erőforrás, felelős | Ütemezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehetség – és Pályatanácsadás szakmai koncepciójának kidolgozása, véglegesítése | Harkányi Adrienne, Szűcs Imre, alprojekt vezető | 2013. október 31. |  |
| Pályázati csomag (felhívás, jelentkezési lap, szülői nyilatkozatok) kidolgozása, véglegesítése és meghirdetés a tehetségpont hálózat felé | alprojekt vezető, projekt iroda | 2013. november 11. | Meghirdetés időpontja november 11. Jelentkezési határidő december 9. A gyerekeknek így 3 hetük lesz jelentkezni. |
| Túljelentkezés esetén a beérkezet jelentkezések értékelése, kiválasztása. | Harkányi Adrienne, Szűcs Imre, projektiroda | 2013. december 11. |  |
| Szakmai kritériumok felállítása a bevonni kívánt Tanácsadókkal szemben. | Harkányi Adrienne, Szűcs Imre | 2013. október 31. |  |
| A szakmai kritériumokkal kiegészített felhívó levél kiküldése a Tehetségpont hálózatnak. | alprojekt vezető | 2013. november 5. | Jelentkezési határidő november 25. Így 13 munkanap áll rendelkezésre a jelentkezésre. |
| Beérkezett tanácsadó jelöltek kiválasztása | Harkányi Adrienne, Szűcs Imre, alprojekt vezető, projekt iroda | 2013. november 29. |  |
| Tehetség – és Pályatanácsadás Tájékoztató nap és műhelybeszélgetés szervezése | alprojekt vezető, projektiroda | 2013. december 2. |  |
| Tanácsadók képzése | Katona Nóra | 2013. december 6-7. és december 13. | Katona Nórával történt telefonos konzultáció alapján, csak ezekre a dátumokra tudja vállalni a képzést, mely 3 napos. Dec. 6-7 teszt ismertetése, bemutatása, „gyakorlás” Dec. 13. összegzés, értékelés, kérdések |
| 10 órás tanácsadás | Harkányi Adrienne, Szűcs Imre + Tanácsadók | 2013. január- |  |